## Sayfa1
start date 30/092024 | WEEK1 | WEEK2 | WEEK3 | WEEK4 | WEEK5 | WEEK6 | WEEK7 | WEEK8 | WEEK9 | WEEK10 | WEEK11 | WEEK12 | WEEK13
Procedural Steps | Current State | 2024-10-11 | 2024-10-18 | 2024-10-25 | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 2024-11-22 | 2024-12-06 | 2024-12-13 | 2024-12-27 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 2025-12-20
Team Setup | Completed | bar: 2024-10-11
Project Selection Form | Completed | bar: 2024-10-11
GitHub Repository | Completed | bar: 2024-10-18
Project Work Plan | Compleded | bar: 2024-10-18 to 2024-10-25
Literature Review | Completed | bar: 2024-10-25 to 2024-11-08
Software Requirements Specification | Completed | bar: 2024-11-08 to 2024-12-06
Project Webpage | Completed | bar: 2024-12-06 to 2024-12-13
Software Design Description | Continue | bar: 2024-12-13 to 2024-12-27
Project Report / Project Tracking Form | Not Started | bar: 2024-12-27 to 2025-12-10
Presentation | Not Started | bar: 2025-12-20